## Reporte final
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRASNSFERIDOS
REPORTE: | EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO QUE SE REPORTA: | CUARTO TRIMESTRE EJERCIO 2023
ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
MUNICIPIO: | TARIMORO
"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | GUA230302253463 | Proyecto de inversión | 3785482.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:3747627.82, modificado:3747627.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37854.83, modificado:37854.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD LLANO GRANDE EL TERRERO SEGUNDA ETAPA. - 181783 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 181783 | S | 193 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7202.5, meta_modificada:7202.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 410 RANCHERIA LLANO GRANDE, 38713 LLANO GRANDE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , EN EL CAMINO TOMANDO COMO ORIGEN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE EL TRAMO SE, lon:-100.72894413, lat:20.37599743}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 3785482.65 | 3785482.65 | 3785482.65 | 2516052.85 | 2516052.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINOS/TARIMORO/2023/F03640/2023-15, contratista:ARTURO RAFAEL GALVAN MOLINA, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:3782087.71, importe_modificado:3782087.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4502.5}} | {2253463/proyecto_INICIO, 2253463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302253489 | Proyecto de inversión | 2101503.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101503.04, modificado:2101503.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD TARIMORO, CALLE XOCHITL. ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 182010 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 182010 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.3, meta_modificada:1071.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE XOCHITL COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE HEBERTO CASTILLO, CALLE MOCTEZUMA TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA SOL AZTECA LA CALLE SE UBICA, lon:-100.74588271, lat:20.27555605}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 2101503.04 | 2101503.04 | 1831361.71 | 1831361.71 | 1831361.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/F1-REHAB-EMP-TARIMORO-XOCHIL/2023-24, contratista:MIGUEL ANGEL CANELO PAREDES, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2099237.78, importe_modificado:2099237.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2253489/proyecto_PROCESO, 2253489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302257825 | Proyecto de inversión | 114835.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114835.07, modificado:114835.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD LOS FIERROS - 210945 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 210945 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE SAN MIGUEL 8 INTERIOR SN RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. SAN MIGUEL Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE AMISTAD EN LA COMUNIDAD DE LOS FIERROS EL BENEFICIARIO DE CUARTO ES 1 LEONEL RO, lon:-100.75678404, lat:20.19549406}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 114835.07 | 114835.07 | 59000 | 59000 | 59000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.52}} | {2257825/proyecto_INICIO, 2257825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302257832 | Proyecto de inversión | 114835.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114835.08, modificado:114835.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 210986 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 210986 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE PRIV. CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 38713 LLANO GRANDE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CARRANZA EN LA COMUNIDAD DELLANO GRANDE EL BENEFICIARIO DE CUARTO SON 1 VICTORINO , lon:-100.7359742, lat:20.36999046}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 114835.08 | 114835.08 | 59000 | 59000 | 59000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.51}} | {2257832/proyecto_INICIO, 2257832/proyecto_PROCESO, 2257832/proyecto_INICIO, 2257832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302257840 | Proyecto de inversión | 229670.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229670.14, modificado:229670.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD MINILLAS - 211033 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 211033 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 5 B INTERIOR B RANCHERIA MINILLAS, 38716 MINILLAS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE AV. HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE MINILLAS LOS BENEFICIARIOS DE CUARTO SON 2 OS, lon:-100.68465093, lat:20.33717636}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 229670.14 | 229670.14 | 118835.07 | 118835.07 | 118835.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257840/proyecto_INICIO, 2257840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302257853 | Proyecto de inversión | 344505.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344505.21, modificado:344505.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD PANALES JAMAICA CAÑONES - 211087 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 211087 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE HIDALGO 7 INTERIOR SN RANCHERIA PANALES JAMAICA, 38710 PANALES JAMAICA (CAÑONES), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV.LAZARO CARDENAS Y CALLE ABASOLO, CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DEPANALES JAMAICA LOS BENEFICIA, lon:-100.81931177, lat:20.29527251}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 344505.21 | 344505.21 | 181252.61 | 181252.61 | 181252.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.55}} | {2257853/proyecto_INICIO, 2257853/proyecto_PROCESO, 2257853/proyecto_INICIO, 2257853/proyecto_PROCESO, 2257853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302257869 | Proyecto de inversión | 114835.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114835.07, modificado:114835.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE - 211140 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 211140 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS OTE 1 INTERIOR SN RANCHO SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, 38710 SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON NORTE EN LA COMUNIDAD DE SAN, lon:-100.79008845, lat:20.34994483}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 114835.07 | 114835.07 | 59417.54 | 59417.54 | 59417.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.51}} | {2257869/proyecto_INICIO, 2257869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302257873 | Proyecto de inversión | 114835.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114835.07, modificado:114835.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LA CONDESA - 211155 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 211155 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CALLE AVANZA 44 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONSULADO Y CALLE PROPUESTA, CALLE RIO CONSULADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LA CONDESA, lon:-100.77794064, lat:20.23503186}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 114835.07 | 114835.07 | 59835.07 | 59835.07 | 59835.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.51}} | {2257873/proyecto_INICIO, 2257873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302257877 | Proyecto de inversión | 344505.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344505.21, modificado:344505.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD TARIMORO - 211170 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 211170 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO 404 INTERIOR SN COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE ARROYO HONDO, CALLE RIO PÁNUCO EN LA ZAP TERMINACION 304 EL BENEFICIARIO DE CUARTO ES GUILLERMO PALACIO, lon:-100.74521864, lat:20.27834841}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 344505.21 | 344505.21 | 179252.61 | 179252.61 | 179252.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.55}} | {2257877/proyecto_INICIO, 2257877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302254434 | Proyecto de inversión | 2685103.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE PEMC, monto:1879572.16, modificado:1879572.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805530.93, modificado:805530.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, CALLE JUÁREZ Y PLAZA PRINCIPAL ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 188277 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 188277 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.8, meta_modificada:917.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ Y PLAZA PRINCIPAL COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE OCAMPO LAS CALLES SE UBICAN FRENTE EL JARDIN PRINCIPAL DE TARIMORO., lon:-100.75605879, lat:20.28798892}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 2685103.09 | 2685103.09 | 696608.95 | 696608.95 | 696608.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PRMC-2023/REHAB-JUAREZ-PLAZA/2023-28, contratista:GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2679742.38, importe_modificado:2679742.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2254434/proyecto_PROCESO, 2254434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302253426 | Proyecto de inversión | 854682.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854682.95, modificado:850409.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD TARIMORO, CALLE HEBERTO CASTILLO. ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO. - 181485 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 181485 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.22, meta_modificada:411.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HEBERTO CASTILLO COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA CALLE SU UBICA EN LA COLONIA SOL AZTECA . TOMANDO COMO REFERENCIA LA CURVA DEL L, lon:-100.74513117, lat:20.27534273}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 850409.54 | 850409.54 | 850409.54 | 66627.87 | 66627.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FI-REHB-TARIMORO-HEBERTO CASTILLO/2023-27, contratista:ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:850409.54, importe_modificado:850409.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2253426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302253440 | Proyecto de inversión | 4971223.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:4921511.32, modificado:4921511.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49712.24, modificado:49712.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD LA MONCADA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA SEXTA ETAPA. - 181560 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 181560 | S | 2270 | 2107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5611.8, meta_modificada:5611.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LA MONCADA - SAN NICOLAS DE LA CONDESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 580 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LOS VEGAS (SAN NICOLASILLO), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , EN EL CAMINO TOMA, lon:-100.78166476, lat:20.25174117}} | 2023-08-26 | 2023-11-08 | 4971223.56 | 4971223.56 | 4971223.56 | 2599046.82 | 2599046.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINOS/TARIMORO/2023-FO3640/2023-14, contratista:MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:4963211.3, importe_modificado:4963211.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3110.8}} | {2253440/proyecto_INICIO, 2253440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302254684 | Proyecto de inversión | 363574.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363574.19, modificado:363574.19}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO COL. MAGISTERIO CALLE FRANCISCO COSS - 189921 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 189921 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:39.42, meta_modificada:39.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO COSS COLONIA MAGISTERIO, 38705 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ERNESTO ACOSTA Y CALLE LIBRAMIENTO SUR, CALLE MARIA FUENTES TOMANDO COMO REFERNCIA LA ENTRADA DE LA PLAZA DE TOROS SAN MIGUEL LA CALLE SE U, lon:-100.75051729, lat:20.28530204}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 363574.19 | 363574.19 | 303279.65 | 303279.65 | 303279.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FI/CARPETA /2023-26, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:363543.28, importe_modificado:363543.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.0}} | {2254684/proyecto_PROCESO, 2254684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287110 | Proyecto de inversión | 1468436.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468436.3, modificado:1468436.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD CUADRILLA DE CACALOTE LA CUADRILLA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA ETAPA - 293312 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 293312 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.93, meta_modificada:657.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA CUADRILLA DE CACALOTE, 38717 CUADRILLA DE CACALOTE (LA CUADRILLA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE HIDALGO SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-100.79979339, lat:20.33174988}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 1468436.3 | 1468436.3 | 1339405.16 | 1339405.16 | 1339405.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/F1/REAH-EMP-LA CUADRILLA-LAZARO C/2023-25, contratista:CONSTRUOBRAS VARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1468436.3, importe_modificado:1468436.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2287110/proyecto_PROCESO, 2287110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290308 | Proyecto de inversión | 303859.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212701.36, modificado:212701.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91157.72, modificado:91157.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD PROVIDENCIA DE LA ESPERANZA, CALLE PÍPILA - 309163 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 309163 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:CALLE PIPILA RANCHERIA PROVIDENCIA DE LA ESPERANZA, 38709 EL NEGRITO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA TARIMORO-PARACUARO Y , LA OBRA SE UBICA A LADO OESTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA TARIMOROPARACUARO, lon:-100.74667819, lat:20.21593409}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2290308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290331 | Proyecto de inversión | 1239935.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619967.69, modificado:619967.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619967.68, modificado:619967.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA MONCADA, EN LAS CALLES ÁLAMO, SAUZ Y EMILIO CANELO - 309226 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 309226 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE EMILIO CANELO PUEBLO LA MONCADA, 38720 LA MONCADA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL PUENTE VEHICULAR LOS TEPETATES QUE SE UBICA , lon:-100.79918938, lat:20.28771091}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2290331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290520 | Proyecto de inversión | 2589368.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:2071494.74, modificado:2071494.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517873.69, modificado:517873.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LA CONDESA BALLESTEROS SEGUNDA ETAPA - 310228 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 310228 | S | 526 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:151.92, meta_modificada:151.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN NICOLAS DE LA CONDESA - BALLESTEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN NICOLAS DE LA CONDESA A BALLES, lon:-100.79279467, lat:20.2388102}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2589368.43 | 2589368.43 | 258520.96 | 258520.96 | 258520.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINO/TARIMORO/2023/F03689/2023-33, contratista:ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:2855209.72, importe_modificado:2855209.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.0}} | {2290520/proyecto_PROCESO, 2290520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402290529 | Proyecto de inversión | 2520784.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:2016627.25, modificado:2016627.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504156.81, modificado:504156.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD LOS FIERROS EL CARACOL PRIMERA ETAPA - 310276 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 310276 | S | 757 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:157.96, meta_modificada:157.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LOS FIERROS - EL CARACOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 520 RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , EL CAMINO SE UBICA LADO OESTE TOMANDO COMO REFERANCIA EL J, lon:-100.76591044, lat:20.19391758}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2520784.06 | 2520784.06 | 251923.52 | 251923.52 | 251923.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINO/TARIMORO/2023/F03689/2023-32, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:2519235.24, importe_modificado:2519235.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.96}} | {2290529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283070 | Proyecto de inversión | 398954.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279268.39, modificado:279268.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119686.45, modificado:119686.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD GALERA DE PANALES, CALLE FELIPE ANGELES - 274818 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 274818 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GALERA DE PANALES, 38710 GALERA DE PANALES, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE JHON F. KENEDY Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN DE L, lon:-100.81423236, lat:20.29230427}} | 2023-10-06 | 2023-12-11 | 398954.84 | 398954.84 | 231188.21 | 231188.21 | 231188.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PSBGTO-2023-ELECTR-PANALES-FELIPE A./2023-23, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:39894.84, importe_modificado:39894.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2283070/proyecto_PROCESO, 2283070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283110 | Proyecto de inversión | 336145.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235301.65, modificado:235301.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100843.57, modificado:100843.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD EL CARRIZO, CALLE PRIMAVERA - 275011 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 275011 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA EL CARRIZO, 38714 EL CARRIZO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA PRESA DE LA LOCALIDAD., lon:-100.67280884, lat:20.38005078}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 336145.22 | 336145.22 | 161371.34 | 161371.34 | 161371.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PSBMC-2023/ELECT-EL CARRIZO/ 2023-3, contratista:CORONA JIMENEZ SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:330090.42, importe_modificado:330090.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2283110/proyecto_PROCESO, 2283110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283112 | Proyecto de inversión | 236259.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165381.78, modificado:165381.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70877.91, modificado:70877.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD CHARCO LARGO, CALLE REVOLUCIÓN - 275043 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 275043 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA CHARCO LARGO, 38725 CHARCO LARGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA TOMANDO COMO REFERENCIA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CHARCO LARGO POR LA CALLE INDEPENDENC, lon:-100.81088512, lat:20.26935182}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 236259.69 | 236259.69 | 105078.47 | 105078.47 | 105078.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PSBMC-2023/ELECT- CHARCO LARGO/ 2023-29 Z, contratista:CORONA JIMENEZ SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:231791.49, importe_modificado:231791.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2283112/proyecto_PROCESO, 2283112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402287414 | Proyecto de inversión | 4020671.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814469.87, modificado:2814469.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206201.37, modificado:1206201.37}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN. - 294921 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 294921 | S | 45 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.33, meta_modificada:684.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL LADO SUR ESTA CALLE, lon:-100.75658602, lat:20.28740867}} | 2023-10-26 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2287414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292499 | Proyecto de inversión | 1232686.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232686.99, modificado:1232686.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, CALLE NICOLAS BRAVO, PRIVADA LAURELES, PINOS, IGNACIO ALLENDE, CHUBASCO, GUADALUPE CENTENO, EMILIANO ZAPATA E INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA - 319394 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 319394 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.94, meta_modificada:259.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:CALLE CHUBASCO RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, 38710 SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE CENTENO LA PRIMER ETAPA SERA EN LAS CALLES PINOS IG, lon:-100.78674105, lat:20.35168806}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1232686.99 | 1232686.99 | 614450 | 614450 | 614450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/F1-CONT-DRENAJE-CACALOTE/2023-31, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1228900.01, importe_modificado:1228900.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2292499/proyecto_PROCESO, 2292499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402311684 | Proyecto de inversión | 346823.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:129591.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217231.43, modificado:346190.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD EL TORO - 398937 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 398937 | S | 110 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.5, meta_modificada:137.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TARIMORO-APASEO EL ALTO - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 343 RANCHERIA EL TORO, 38713 HUAPANGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR ES EL ACCCESO AL CAMINO PARA LA LOCALIDAD , lon:-100.678455, lat:20.3622171}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 346190.08 | 346190.08 | 346190.08 | 216486.16 | 216486.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/F1/CAMINO R.EL TORO/2023-30-B, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:346190.08, importe_modificado:346190.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {2311684/proyecto_PROCESO, 2311684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO PRESUPUESTO PROVENIENTE D EINTERES GANADOS $129,591.91, trimestre:4.0, | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302249899 | Proyecto de inversión | 1238886.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238886.87, modificado:1238886.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD GALERA DE PANALES, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1ERA. ETAPA ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 162867 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 162867 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA GALERA DE PANALES, 38710 GALERA DE PANALES, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE JHON F. KENEDY Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN DE LA LOCALIDAD LA CAL, lon:-100.81429588, lat:20.29440444}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1238886.87 | 1238886.87 | 1238886.87 | 1238886.87 | 1238886.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/F1-PAV-CON-PANALES-E.ZAPATA/2023-07, contratista:MIGUEL ANGEL CANELO PAREDES, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1238886.87, importe_modificado:1238886.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2249899/proyecto_INICIO, 2249899/proyecto_PROCESO, 2249899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284510 | Proyecto de inversión | 13919.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13919.16, modificado:13919.16}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD PROVIDENCIA DE CACALOTE - 282407 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 282407 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:CALLE PRIV.REVOLUCION 7 B INTERIOR B RANCHERIA PROVIDENCIA DE CACALOTE, 38715 PROVIDENCIA DE CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON SUR Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE BRAVO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DE CACAL, lon:-100.79355497, lat:20.34727115}} | 2023-09-19 | 2023-11-02 | 13919.16 | 13919.16 | 13919.16 | 13919.16 | 13919.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.., contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:988259.87, importe_modificado:988259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2284510/proyecto_INICIO, 2284510/proyecto_PROCESO, 2284510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284544 | Proyecto de inversión | 34797.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34797.9, modificado:34797.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE - 282591 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 282591 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 4 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, 38710 SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE OBREGON EN LA LOCALIDAD DESAN JUAN , lon:-100.78896192, lat:20.34896202}} | 2023-09-19 | 2023-11-02 | 34797.9 | 34797.9 | 34797.9 | 34797.9 | 34797.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.., contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:988259.87, importe_modificado:988259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2284544/proyecto_INICIO, 2284544/proyecto_FIN, 2284544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292086 | Acción | 214600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214600.0, modificado:214600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 317834 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 317834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.755942, lat:20.288541}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 214600 | 214600 | 214600 | 214600 | 214600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INDIRECTOS/F1/P.VARIAS LOCALIDADES/2023-02, contratista:CIRILO BERMUDEZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:214600.0, importe_modificado:214600.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2292086/proyecto_INICIO, 2292086/proyecto_FIN, 2292086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302250004 | Proyecto de inversión | 934431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934431.84, modificado:934431.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, CALLE ERNESTO ACOSTA 1ERA. ETAPA ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 163382 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 163382 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.16, meta_modificada:404.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ACOSTA COLONIA MAGISTERIO, 38705 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO COSS Y CALLE MARIA FUENTES, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR TOMANDO COMO REFERENCIA LA PLAZA DE TOROS SAN MIGUEL DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.75093571, lat:20.28503032}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 934431.84 | 934431.84 | 934431.84 | 934431.84 | 934431.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/F1-REH-CON-R-ACOSATA/2023-10-01, contratista:ALMA ROSA REYES MANDUJANO, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:934431.84, importe_modificado:934431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.16}} | {2250004/proyecto_PROCESO, 2250004/proyecto_INICIO, 2250004/proyecto_PROCESO, 2250004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284629 | Proyecto de inversión | 97433.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97433.98, modificado:97433.98}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LA CONDESA - 282874 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 282874 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CALLE RIO LERMA 10 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LA CONDESA LOS BENEF, lon:-100.7818474, lat:20.23236142}} | 2023-09-19 | 2023-11-02 | 97433.98 | 97433.98 | 97433.98 | 97433.98 | 97433.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.., contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:988259.87, importe_modificado:988259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2284629/proyecto_INICIO, 2284629/proyecto_FIN, 2284629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302249994 | Proyecto de inversión | 887907.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887907.08, modificado:887907.08}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD LOS FIERROS, CALLE CAMINO REAL 2DA. ETAPA ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 163321 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 163321 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.29, meta_modificada:649.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE AZTECA, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD Y A LADO DEL CENTRO DE SALUD., lon:-100.75868402, lat:20.19162743}} | 2023-07-01 | 2023-09-13 | 887907.08 | 887907.08 | 887907.08 | 887907.08 | 887907.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FI-PAV-EMP-LOS FIERROS-CAMINO REAL/2023-09, contratista:CONSTRUCTORA TRUJILLO SA CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:887907.08, importe_modificado:887907.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.29}} | {2249994/proyecto_PROCESO, 2249994/proyecto_INICIO, 2249994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284583 | Proyecto de inversión | 6959.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6959.58, modificado:6959.58}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD LA NORIA DE GALLEGOS - 282737 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 282737 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:PRIVADA MORELOS 4 INTERIOR SN RANCHERIA LA NORIA DE GALLEGOS, 38710 LA NORIA DE GALLEGOS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VERACRUZ, CALLE 5 DE MAYO EL BENEFICIARIO ES MARIA LUISA CISNEROS TAMAYO SE UBICA EN LA , lon:-100.78236814, lat:20.33868483}} | 2023-09-19 | 2023-11-02 | 6959.58 | 6959.58 | 6959.58 | 6959.58 | 6959.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.., contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:988259.87, importe_modificado:988259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2284583/proyecto_INICIO, 2284583/proyecto_FIN, 2284583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402283693 | Proyecto de inversión | 187908.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187908.56, modificado:187908.56}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD TARIMORO - 278777 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 278777 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 53 INTERIOR SN COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON ORIENTE Y CALLE PIPILA, CALLE FRANCISCO I MADERO LOS BENEFICIARIOS DE CABECERA MUNICIPAL SON 27 FAMILIAS DIST, lon:-100.75890052, lat:20.29194668}} | 2023-09-19 | 2023-11-02 | 187908.56 | 187908.56 | 187908.56 | 187908.56 | 187908.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.., contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:988259.87, importe_modificado:988259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:27.0}} | {2283693/proyecto_FIN, 2283693/proyecto_PROCESO, 2283693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284602 | Proyecto de inversión | 34797.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34797.9, modificado:34797.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 282787 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 282787 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE JUAREZ 21 INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 38713 LLANO GRANDE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE LOS BENEFICIARIOS DE CALENTADOR SOLAR SON 5 MARIA, lon:-100.73472161, lat:20.37139102}} | 2023-09-19 | 2023-11-02 | 34797.9 | 34797.9 | 34797.9 | 34797.9 | 34797.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.., contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:988259.87, importe_modificado:988259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2284602/proyecto_PROCESO, 2284602/proyecto_FIN, 2284602/proyecto_PROCESO, 2284602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284863 | Proyecto de inversión | 1283322.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898325.57, modificado:898325.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384996.68, modificado:384996.67}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD GALERA DE PANALES, CALLE JUSTO SIERRA ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 283924 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 283924 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.14, meta_modificada:698.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA GALERA DE PANALES, 38710 GALERA DE PANALES, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE 2DA PRIV. DE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS PASTEUR, CALLE INDEPENDENCIA TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN DE LA LOCALIDAD LA , lon:-100.81384795, lat:20.29674403}} | 2023-09-20 | 2023-12-18 | 1283322.23 | 1283322.23 | 1283322.23 | 1283322.23 | 1283322.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PEMC-2023/REHAB-EMP-PANALES-JUSTO SIERRA/2023-19, contratista:ALMA ROSA REYES MANDUJANO, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1283322.25, importe_modificado:1283322.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.14}} | {2284863/proyecto_INICIO, 2284863/proyecto_PROCESO, 2284863/proyecto_INICIO, 2284863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292113 | Acción | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 317922 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 317922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.755942, lat:20.288541}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INDIRECTOS/F1/M.VARIAS LOCALIDADES/2023-01, contratista:CIRILO BERMUDEZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2292113/proyecto_INICIO, 2292113/proyecto_PROCESO, 2292113/proyecto_FIN, 2292113/proyecto_INICIO, 2292113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284555 | Proyecto de inversión | 34797.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34797.9, modificado:34797.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD LOS FIERROS - 282638 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 282638 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE SAN MIGUEL 28 RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. SAN MIGUEL Y CALLE ZAPOTE ALTO, CALLE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS LOS BENEFICIARIOS DE CALENTADOR SOLAR SON 5 EN, lon:-100.75695131, lat:20.19554945}} | 2023-09-19 | 2023-11-02 | 34797.9 | 34797.9 | 34797.9 | 34797.9 | 34797.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.., contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:988259.87, importe_modificado:988259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2284555/proyecto_FIN, 2284555/proyecto_PROCESO, 2284555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284590 | Proyecto de inversión | 20878.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20878.74, modificado:20878.74}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD MINILLAS - 282755 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 282755 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:CALLE AV. HIDALGO 13 INTERIOR SN RANCHERIA MINILLAS, 38716 MINILLAS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. SANCHEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDADMINILLAS LOS BENEFICIARIOS. DE CALENTADOR SOLAR S, lon:-100.68590864, lat:20.33622111}} | 2023-09-19 | 2023-11-02 | 20878.74 | 20878.74 | 20878.74 | 20878.74 | 20878.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.., contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:988259.87, importe_modificado:988259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2284590/proyecto_PROCESO, 2284590/proyecto_FIN, 2284590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402292132 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 317992 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 317992 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.755942, lat:20.288541}} | 2023-06-23 | 2023-12-31 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INDIRECTOS/F1/P.VARIAS LOCALIDADES/2023-03, contratista:ARMARMANDO AGUILAR ESPINAL, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2292132/proyecto_PROCESO, 2292132/proyecto_INICIO, 2292132/proyecto_PROCESO, 2292132/proyecto_INICIO, 2292132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302247243 | Proyecto de inversión | 4719670.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943934.01, modificado:943934.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA RURAL, monto:1651884.52, modificado:1651884.52}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123851.52, modificado:2123851.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA, QUINTA Y SEXTA ETAPA DE SEIS, EN LAS LOCALIDADES DE NORIA DE GALLEGOS Y NORIA DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO,GTO - 147693 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 147693 | S | 788 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7256.0, meta_modificada:7256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA NORIA DE GALLEGOS, 38710 LA NORIA DE GALLEGOS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PIPILA EL LUGAR DONDE SE UBICA LA OBRA ES EN LA CALLE PRINCIPAL DE, lon:-100.7838254, lat:20.33551812}} | 2023-05-26 | 2023-09-28 | 4719670.05 | 4719670.05 | 4719670.05 | 4719670.05 | 4719670.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0044/2023/008, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:4719670.05, importe_modificado:4719670.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7256.0}} | {2247243/proyecto_INICIO, 2247243/proyecto_PROCESO, 2247243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ME COMENTA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS QUE LA LA ACTA DE CIERRE AUN ,CEAG NO LA A PROPORCIONADO.., trimestre:4.0, usuario:, fecha:2024-01-12}} | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230302249976 | Proyecto de inversión | 1385579.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385579.26, modificado:1385579.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD EL TERRERO, CALLE FILIPINAS ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN Y AGUA POTABLE - 163242 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 163242 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.6, meta_modificada:477.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CALLE FILIPINAS RANCHERIA EL TERRERO, 38716 EL TERRERO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO Y CALLE NUEVA DELY, CALLE 5 DE MAYO TOMANDO COMO REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD LA CALLE SE UBICA A LADO NOROESTE., lon:-100.7077017, lat:20.35658536}} | 2023-06-23 | 2023-09-05 | 1385579.26 | 1385579.26 | 1385579.26 | 1385579.26 | 1385579.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FIPAV-EMP-TERRERO-FILIPINAS/2023-08, contratista:CONSTRUCCUIN Y OPTIMIZACION APLICADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1385579.26, importe_modificado:1385579.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.6}} | {2249976/proyecto_INICIO, 2249976/proyecto_PROCESO, 2249976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284569 | Proyecto de inversión | 13919.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13919.16, modificado:13919.16}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD NORIA DE SAN ISIDRO PROVIDENCIA DE LA NORIA - 282683 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 282683 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 49 INTERIOR SN RANCHERIA NORIA DE SAN ISIDRO PROVIDENCIA DE LA NORIA, 38715 NORIA DE SAN ISIDRO (PROVIDENCIA DE LA NORIA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE POSADAS OCAMPO, CALLE HIDALGO E, lon:-100.78005994, lat:20.33792906}} | 2023-09-19 | 2023-11-02 | 13919.16 | 13919.16 | 13919.16 | 13919.16 | 13919.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.., contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:988259.87, importe_modificado:988259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2284569/proyecto_INICIO, 2284569/proyecto_PROCESO, 2284569/proyecto_FIN, 2284569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | GUA230402284619 | Proyecto de inversión | 48717.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48717.06, modificado:48717.06}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN TARIMORO LOCALIDAD PANALES JAMAICA CAÑONES - 282830 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 282830 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE PLAN DE AYALA 3 INTERIOR SN RANCHERIA PANALES JAMAICA, 38710 PANALES JAMAICA (CAÑONES), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PIPILA, CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE PANALES JAMAICA LOS BENEFICIARIOS DE CAL, lon:-100.82457768, lat:20.29642927}} | 2023-09-19 | 2023-11-02 | 48717.06 | 48717.06 | 48717.06 | 48717.06 | 48717.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.., contratista:GRUPO LATOR, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:988259.87, importe_modificado:988259.87}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2284619/proyecto_PROCESO, 2284619/proyecto_INICIO, 2284619/proyecto_FIN, 2284619/proyecto_INICIO, 2284619/proyecto_PROCESO, 2284619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA230302253463 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 3747627.82 | 3747627.82
GUA230302253463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37854.83 | 37854.83
GUA230302253489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2101503.04 | 2101503.04
GUA230302257825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114835.07 | 114835.07
GUA230302257832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114835.08 | 114835.08
GUA230302257840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229670.14 | 229670.14
GUA230302257853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344505.21 | 344505.21
GUA230302257869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114835.07 | 114835.07
GUA230302257873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114835.07 | 114835.07
GUA230302257877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344505.21 | 344505.21
GUA230302254434 | ESTATAL | 2023 |  |  | FISE PEMC | 1879572.16 | 1879572.16
GUA230302254434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805530.93 | 805530.93
GUA230302253426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854682.95 | 850409.54
GUA230302253440 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 4921511.32 | 4921511.32
GUA230302253440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49712.24 | 49712.24
GUA230302254684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363574.19 | 363574.19
GUA230402287110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1468436.3 | 1468436.3
GUA230402290308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 212701.36 | 212701.36
GUA230402290308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91157.72 | 91157.72
GUA230402290331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 619967.69 | 619967.69
GUA230402290331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619967.68 | 619967.68
GUA230402290520 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 2071494.74 | 2071494.74
GUA230402290520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517873.69 | 517873.69
GUA230402290529 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 2016627.25 | 2016627.25
GUA230402290529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504156.81 | 504156.81
GUA230402283070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279268.39 | 279268.39
GUA230402283070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119686.45 | 119686.45
GUA230402283110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235301.65 | 235301.65
GUA230402283110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100843.57 | 100843.57
GUA230402283112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165381.78 | 165381.78
GUA230402283112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70877.91 | 70877.91
GUA230402287414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2814469.87 | 2814469.87
GUA230402287414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206201.37 | 1206201.37
GUA230402292499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232686.99 | 1232686.99
GUA230402311684 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 129591.91 | 0
GUA230402311684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217231.43 | 346190.08
GUA230302249899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1238886.87 | 1238886.87
GUA230402284510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13919.16 | 13919.16
GUA230402284544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34797.9 | 34797.9
GUA230402292086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214600 | 214600
GUA230302250004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934431.84 | 934431.84
GUA230402284629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97433.98 | 97433.98
GUA230302249994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887907.08 | 887907.08
GUA230402284583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6959.58 | 6959.58
GUA230402283693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187908.56 | 187908.56
GUA230402284602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34797.9 | 34797.9
GUA230402284863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 898325.57 | 898325.56
GUA230402284863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384996.68 | 384996.67
GUA230402292113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
GUA230402284555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34797.9 | 34797.9
GUA230402284590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20878.74 | 20878.74
GUA230402292132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
GUA230302247243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943934.01 | 943934.01
GUA230302247243 | ESTATAL | 2023 |  |  | PROAGUA RURAL | 1651884.52 | 1651884.52
GUA230302247243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2123851.52 | 2123851.52
GUA230302249976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1385579.26 | 1385579.26
GUA230402284569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13919.16 | 13919.16
GUA230402284619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48717.06 | 48717.06

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA230302253463 | Metros cúbicos | 7202.5 | 7202.5
GUA230302253489 | Metros Cuadrados | 1071.3 | 1071.3
GUA230302257825 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230302257832 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230302257840 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230302257853 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA230302257869 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230302257873 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230302257877 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA230302254434 | Metros Cuadrados | 917.8 | 917.8
GUA230302253426 | Metros Cuadrados | 411.22 | 411.22
GUA230302253440 | Metros Cuadrados | 5611.8 | 5611.8
GUA230302254684 | Metros cúbicos | 39.42 | 39.42
GUA230402287110 | Metros Cuadrados | 657.93 | 657.93
GUA230402290308 | Metros | 88 | 88
GUA230402290331 | Metros lineales | 200 | 200
GUA230402290520 | Metros cúbicos | 151.92 | 151.92
GUA230402290529 | Metros cúbicos | 157.96 | 157.96
GUA230402283070 | Metros lineales | 200 | 200
GUA230402283110 | Metros lineales | 153 | 153
GUA230402283112 | Metros lineales | 60 | 60
GUA230402287414 | Metros Cuadrados | 684.33 | 684.33
GUA230402292499 | Metros lineales | 259.94 | 259.94
GUA230402311684 | Metros Cuadrados | 137.5 | 137.5
GUA230302249899 | Metros Cuadrados | 540 | 540
GUA230402284510 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402284544 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402292086 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA230302250004 | Metros Cuadrados | 404.16 | 404.16
GUA230402284629 | Calentador(es) | 14 | 14
GUA230302249994 | Metros Cuadrados | 649.29 | 649.29
GUA230402284583 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA230402283693 | Calentador(es) | 27 | 27
GUA230402284602 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402284863 | Metros Cuadrados | 698.14 | 698.14
GUA230402292113 | Otros | 1 | 1
GUA230402284555 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA230402284590 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA230402292132 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA230302247243 | Metros lineales | 7256 | 7256
GUA230302249976 | Metros Cuadrados | 1104.6 | 477.6
GUA230402284569 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA230402284619 | Calentador(es) | 7 | 7

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA230302253463 | Guanajuato | Tarimoro | Llano Grande | CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 410 RANCHERIA LLANO GRANDE, 38713 LLANO GRANDE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , EN EL CAMINO TOMANDO COMO ORIGEN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE EL TRAMO SE | -100.7289 | 20.376
GUA230302253489 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE XOCHITL COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE HEBERTO CASTILLO, CALLE MOCTEZUMA TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA SOL AZTECA LA CALLE SE UBICA | -100.7459 | 20.2756
GUA230302257825 | Guanajuato | Tarimoro | Los Fierros | CALLE SAN MIGUEL 8 INTERIOR SN RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. SAN MIGUEL Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE AMISTAD EN LA COMUNIDAD DE LOS FIERROS EL BENEFICIARIO DE CUARTO ES 1 LEONEL RO | -100.7568 | 20.1955
GUA230302257832 | Guanajuato | Tarimoro | Llano Grande | CALLE PRIV. CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 38713 LLANO GRANDE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CARRANZA EN LA COMUNIDAD DELLANO GRANDE EL BENEFICIARIO DE CUARTO SON 1 VICTORINO | -100.736 | 20.37
GUA230302257840 | Guanajuato | Tarimoro | Minillas | CALLE EMILIANO ZAPATA 5 B INTERIOR B RANCHERIA MINILLAS, 38716 MINILLAS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE AV. HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE MINILLAS LOS BENEFICIARIOS DE CUARTO SON 2 OS | -100.6847 | 20.3372
GUA230302257853 | Guanajuato | Tarimoro | Panales Jamaica (Cañones) | CALLE HIDALGO 7 INTERIOR SN RANCHERIA PANALES JAMAICA, 38710 PANALES JAMAICA (CAÑONES), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV.LAZARO CARDENAS Y CALLE ABASOLO, CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DEPANALES JAMAICA LOS BENEFICIA | -100.8193 | 20.2953
GUA230302257869 | Guanajuato | Tarimoro | San Juan Bautista Cacalote | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS OTE 1 INTERIOR SN RANCHO SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, 38710 SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON NORTE EN LA COMUNIDAD DE SAN | -100.7901 | 20.3499
GUA230302257873 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | CALLE AVANZA 44 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONSULADO Y CALLE PROPUESTA, CALLE RIO CONSULADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LA CONDESA | -100.7779 | 20.235
GUA230302257877 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE RIO BRAVO 404 INTERIOR SN COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE ARROYO HONDO, CALLE RIO PÁNUCO EN LA ZAP TERMINACION 304 EL BENEFICIARIO DE CUARTO ES GUILLERMO PALACIO | -100.7452 | 20.2783
GUA230302254434 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE JUAREZ Y PLAZA PRINCIPAL COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE OCAMPO LAS CALLES SE UBICAN FRENTE EL JARDIN PRINCIPAL DE TARIMORO. | -100.7561 | 20.288
GUA230302253426 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE HEBERTO CASTILLO COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA CALLE SU UBICA EN LA COLONIA SOL AZTECA . TOMANDO COMO REFERENCIA LA CURVA DEL L | -100.7451 | 20.2753
GUA230302253440 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | CAMINO TRAMO LA MONCADA - SAN NICOLAS DE LA CONDESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 580 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LOS VEGAS (SAN NICOLASILLO), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , EN EL CAMINO TOMA | -100.7817 | 20.2517
GUA230302254684 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE FRANCISCO COSS COLONIA MAGISTERIO, 38705 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ERNESTO ACOSTA Y CALLE LIBRAMIENTO SUR, CALLE MARIA FUENTES TOMANDO COMO REFERNCIA LA ENTRADA DE LA PLAZA DE TOROS SAN MIGUEL LA CALLE SE U | -100.7505 | 20.2853
GUA230402287110 | Guanajuato | Tarimoro | Cuadrilla de Cacalote (La Cuadrilla) | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA CUADRILLA DE CACALOTE, 38717 CUADRILLA DE CACALOTE (LA CUADRILLA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE HIDALGO SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMA | -100.7998 | 20.3317
GUA230402290308 | Guanajuato | Tarimoro | Providencia de la Esperanza | CALLE PIPILA RANCHERIA PROVIDENCIA DE LA ESPERANZA, 38709 EL NEGRITO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA TARIMORO-PARACUARO Y , LA OBRA SE UBICA A LADO OESTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA TARIMOROPARACUARO | -100.7467 | 20.2159
GUA230402290331 | Guanajuato | Tarimoro | La Moncada | CALLE EMILIO CANELO PUEBLO LA MONCADA, 38720 LA MONCADA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL PUENTE VEHICULAR LOS TEPETATES QUE SE UBICA | -100.7992 | 20.2877
GUA230402290520 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | CAMINO TRAMO SAN NICOLAS DE LA CONDESA - BALLESTEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN NICOLAS DE LA CONDESA A BALLES | -100.7928 | 20.2388
GUA230402290529 | Guanajuato | Tarimoro | Los Fierros | CAMINO TRAMO LOS FIERROS - EL CARACOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 520 RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , EL CAMINO SE UBICA LADO OESTE TOMANDO COMO REFERANCIA EL J | -100.7659 | 20.1939
GUA230402283070 | Guanajuato | Tarimoro | Galera de Panales | CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GALERA DE PANALES, 38710 GALERA DE PANALES, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE JHON F. KENEDY Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN DE L | -100.8142 | 20.2923
GUA230402283110 | Guanajuato | Tarimoro | El Carrizo | CALLE PRIMAVERA RANCHERIA EL CARRIZO, 38714 EL CARRIZO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA PRESA DE LA LOCALIDAD. | -100.6728 | 20.3801
GUA230402283112 | Guanajuato | Tarimoro | Charco Largo | CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA CHARCO LARGO, 38725 CHARCO LARGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA TOMANDO COMO REFERENCIA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CHARCO LARGO POR LA CALLE INDEPENDENC | -100.8109 | 20.2694
GUA230402287414 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE ZARAGOZA COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE OCAMPO, CALLE HIDALGO LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL LADO SUR ESTA CALLE | -100.7566 | 20.2874
GUA230402292499 | Guanajuato | Tarimoro | San Juan Bautista Cacalote | CALLE CHUBASCO RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, 38710 SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE CENTENO LA PRIMER ETAPA SERA EN LAS CALLES PINOS IG | -100.7867 | 20.3517
GUA230402311684 | Guanajuato | Tarimoro | El Toro | CAMINO TRAMO CARRETERA TARIMORO-APASEO EL ALTO - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 343 RANCHERIA EL TORO, 38713 HUAPANGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR ES EL ACCCESO AL CAMINO PARA LA LOCALIDAD | -100.6785 | 20.3622
GUA230302249899 | Guanajuato | Tarimoro | Galera de Panales | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA GALERA DE PANALES, 38710 GALERA DE PANALES, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE JHON F. KENEDY Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN DE LA LOCALIDAD LA CAL | -100.8143 | 20.2944
GUA230402284510 | Guanajuato | Tarimoro | Providencia de Cacalote | CALLE PRIV.REVOLUCION 7 B INTERIOR B RANCHERIA PROVIDENCIA DE CACALOTE, 38715 PROVIDENCIA DE CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON SUR Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE BRAVO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DE CACAL | -100.7936 | 20.3473
GUA230402284544 | Guanajuato | Tarimoro | San Juan Bautista Cacalote | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 4 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, 38710 SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE OBREGON EN LA LOCALIDAD DESAN JUAN | -100.789 | 20.349
GUA230402292086 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7559 | 20.2885
GUA230302250004 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE ERNESTO ACOSTA COLONIA MAGISTERIO, 38705 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO COSS Y CALLE MARIA FUENTES, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR TOMANDO COMO REFERENCIA LA PLAZA DE TOROS SAN MIGUEL DE CABECERA MUNICIPAL | -100.7509 | 20.285
GUA230402284629 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | CALLE RIO LERMA 10 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LA CONDESA LOS BENEF | -100.7818 | 20.2324
GUA230302249994 | Guanajuato | Tarimoro | Los Fierros | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE AZTECA, CALLE CUAUHTEMOC LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD Y A LADO DEL CENTRO DE SALUD. | -100.7587 | 20.1916
GUA230402284583 | Guanajuato | Tarimoro | La Noria de Gallegos | PRIVADA MORELOS 4 INTERIOR SN RANCHERIA LA NORIA DE GALLEGOS, 38710 LA NORIA DE GALLEGOS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VERACRUZ, CALLE 5 DE MAYO EL BENEFICIARIO ES MARIA LUISA CISNEROS TAMAYO SE UBICA EN LA | -100.7824 | 20.3387
GUA230402283693 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE MORELOS 53 INTERIOR SN COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON ORIENTE Y CALLE PIPILA, CALLE FRANCISCO I MADERO LOS BENEFICIARIOS DE CABECERA MUNICIPAL SON 27 FAMILIAS DIST | -100.7589 | 20.2919
GUA230402284602 | Guanajuato | Tarimoro | Llano Grande | CALLE JUAREZ 21 INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 38713 LLANO GRANDE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE LOS BENEFICIARIOS DE CALENTADOR SOLAR SON 5 MARIA | -100.7347 | 20.3714
GUA230402284863 | Guanajuato | Tarimoro | Galera de Panales | CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA GALERA DE PANALES, 38710 GALERA DE PANALES, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE 2DA PRIV. DE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS PASTEUR, CALLE INDEPENDENCIA TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN DE LA LOCALIDAD LA | -100.8138 | 20.2967
GUA230402292113 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7559 | 20.2885
GUA230402284555 | Guanajuato | Tarimoro | Los Fierros | CALLE SAN MIGUEL 28 RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. SAN MIGUEL Y CALLE ZAPOTE ALTO, CALLE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS LOS BENEFICIARIOS DE CALENTADOR SOLAR SON 5 EN | -100.757 | 20.1955
GUA230402284590 | Guanajuato | Tarimoro | Minillas | CALLE AV. HIDALGO 13 INTERIOR SN RANCHERIA MINILLAS, 38716 MINILLAS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. SANCHEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDADMINILLAS LOS BENEFICIARIOS. DE CALENTADOR SOLAR S | -100.6859 | 20.3362
GUA230402292132 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7559 | 20.2885
GUA230302247243 | Guanajuato | Tarimoro | La Noria de Gallegos | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA NORIA DE GALLEGOS, 38710 LA NORIA DE GALLEGOS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PIPILA EL LUGAR DONDE SE UBICA LA OBRA ES EN LA CALLE PRINCIPAL DE | -100.7838 | 20.3355
GUA230302249976 | Guanajuato | Tarimoro | El Terrero | CALLE FILIPINAS RANCHERIA EL TERRERO, 38716 EL TERRERO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO Y CALLE NUEVA DELY, CALLE 5 DE MAYO TOMANDO COMO REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD LA CALLE SE UBICA A LADO NOROESTE. | -100.7077 | 20.3566
GUA230402284569 | Guanajuato | Tarimoro | Noria de San Isidro (Providencia de la Noria) | CALLE EMILIANO ZAPATA 49 INTERIOR SN RANCHERIA NORIA DE SAN ISIDRO PROVIDENCIA DE LA NORIA, 38715 NORIA DE SAN ISIDRO (PROVIDENCIA DE LA NORIA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE POSADAS OCAMPO, CALLE HIDALGO E | -100.7801 | 20.3379
GUA230402284619 | Guanajuato | Tarimoro | Panales Jamaica (Cañones) | CALLE PLAN DE AYALA 3 INTERIOR SN RANCHERIA PANALES JAMAICA, 38710 PANALES JAMAICA (CAÑONES), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PIPILA, CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE PANALES JAMAICA LOS BENEFICIARIOS DE CAL | -100.8246 | 20.2964

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA230302253463 | Obra | MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINOS/TARIMORO/2023/F03640/2023-15 | ARTURO RAFAEL GALVAN MOLINA | MUNICIPIO DETARIMORO | 3782087.71 | 3782087.71
GUA230302253489 | Obra | MT/DOP/F1-REHAB-EMP-TARIMORO-XOCHIL/2023-24 | MIGUEL ANGEL CANELO PAREDES | MUNICIPIO DETARIMORO | 2099237.78 | 2099237.78
GUA230302257825 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230302257832 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230302257840 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230302257853 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230302257869 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230302257873 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230302257877 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230302254434 | Obra | MT/DOP/PRMC-2023/REHAB-JUAREZ-PLAZA/2023-28 | GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DETARIMORO | 2679742.38 | 2679742.38
GUA230302253426 | Obra | MT/DOP/FI-REHB-TARIMORO-HEBERTO CASTILLO/2023-27 | ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA | MUNICIPIO DETARIMORO | 850409.54 | 850409.54
GUA230302253440 | Obra | MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINOS/TARIMORO/2023-FO3640/2023-14 | MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO | MUNICIPIO DETARIMORO | 4963211.3 | 4963211.3
GUA230302254684 | Obra | MT/DOP/FI/CARPETA /2023-26 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE TARIMORO | 363543.28 | 363543.28
GUA230402287110 | Obra | MT/DOP/F1/REAH-EMP-LA CUADRILLA-LAZARO C/2023-25 | CONSTRUOBRAS VARO SA DE CV | MUNICIPIO DETARIMORO | 1468436.3 | 1468436.3
GUA230402290520 | Obra | MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINO/TARIMORO/2023/F03689/2023-33 | ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA | MUNICIPIO DE TARIMORO | 2855209.72 | 2855209.72
GUA230402290529 | Obra | MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINO/TARIMORO/2023/F03689/2023-32 | JORGE GARCIA RIOS | MUNICIPIO DE TARIMORO | 2519235.24 | 2519235.24
GUA230402283070 | Obra | MT/DOP/PSBGTO-2023-ELECTR-PANALES-FELIPE A./2023-23 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DETARIMORO | 39894.84 | 39894.84
GUA230402283110 | Obra | MT/DOP/PSBMC-2023/ELECT-EL CARRIZO/ 2023-3 | CORONA JIMENEZ SALVADOR | MUNICIPIO DE TARIMORO | 330090.42 | 330090.42
GUA230402283112 | Obra | MT/DOP/PSBMC-2023/ELECT- CHARCO LARGO/ 2023-29 Z | CORONA JIMENEZ SALVADOR | MUNICIPIO DE TARIMORO | 231791.49 | 231791.49
GUA230402292499 | Obra | MT/DOP/F1-CONT-DRENAJE-CACALOTE/2023-31 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DETARIMORO | 1228900.01 | 1228900.01
GUA230402311684 | Obra | MT/DOP/F1/CAMINO R.EL TORO/2023-30-B | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DETARIMORO | 346190.08 | 346190.08
GUA230302249899 | Obra | MT/DOP/F1-PAV-CON-PANALES-E.ZAPATA/2023-07 | MIGUEL ANGEL CANELO PAREDES | MUNICIPIO DETARIMORO | 1238886.87 | 1238886.87
GUA230402284510 | Adquisiciones | MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.. | GRUPO LATOR | MUNICIPIO DETARIMORO | 988259.87 | 988259.87
GUA230402284544 | Adquisiciones | MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.. | GRUPO LATOR | MUNICIPIO DETARIMORO | 988259.87 | 988259.87
GUA230402292086 | Servicios | INDIRECTOS/F1/P.VARIAS LOCALIDADES/2023-02 | CIRILO BERMUDEZ CERVANTES | MUNICIPIO DETARIMORO | 214600 | 214600.0
GUA230302250004 | Obra | MT/DOP/F1-REH-CON-R-ACOSATA/2023-10-01 | ALMA ROSA REYES MANDUJANO | MUNICIPIO DETARIMORO | 934431.84 | 934431.84
GUA230402284629 | Adquisiciones | MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.. | GRUPO LATOR | MUNICIPIO DETARIMORO | 988259.87 | 988259.87
GUA230302249994 | Obra | MT/DOP/FI-PAV-EMP-LOS FIERROS-CAMINO REAL/2023-09 | CONSTRUCTORA TRUJILLO SA CV | MUNICIPIO DETARIMORO | 887907.08 | 887907.08
GUA230402284583 | Adquisiciones | MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.. | GRUPO LATOR | MUNICIPIO DETARIMORO | 988259.87 | 988259.87
GUA230402283693 | Adquisiciones | MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.. | GRUPO LATOR | MUNICIPIO DETARIMORO | 988259.87 | 988259.87
GUA230402284602 | Adquisiciones | MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.. | GRUPO LATOR | MUNICIPIO DETARIMORO | 988259.87 | 988259.87
GUA230402284863 | Obra | MT/DOP/PEMC-2023/REHAB-EMP-PANALES-JUSTO SIERRA/2023-19 | ALMA ROSA REYES MANDUJANO | MUNICIPIO DETARIMORO | 1283322.25 | 1283322.25
GUA230402292113 | Servicios | INDIRECTOS/F1/M.VARIAS LOCALIDADES/2023-01 | CIRILO BERMUDEZ CERVANTES | MUNICIPIO DETARIMORO | 139200 | 139200.0
GUA230402284555 | Adquisiciones | MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.. | GRUPO LATOR | MUNICIPIO DETARIMORO | 988259.87 | 988259.87
GUA230402284590 | Adquisiciones | MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.. | GRUPO LATOR | MUNICIPIO DETARIMORO | 988259.87 | 988259.87
GUA230402292132 | Servicios | INDIRECTOS/F1/P.VARIAS LOCALIDADES/2023-03 | ARMARMANDO AGUILAR ESPINAL | MUNICIPIO DETARIMORO | 348000 | 348000.0
GUA230302247243 | Servicios | CEAG-LP-OB-PROAGUA-QB0044/2023/008 | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | MUNICIPIO DETARIMORO | 4719670.05 | 4719670.05
GUA230302249976 | Obra | MT/DOP/FIPAV-EMP-TERRERO-FILIPINAS/2023-08 | CONSTRUCCUIN Y OPTIMIZACION APLICADA SA DE CV | MUNICIPIO DETARIMORO | 1385579.26 | 1385579.26
GUA230402284569 | Adquisiciones | MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.. | GRUPO LATOR | MUNICIPIO DETARIMORO | 988259.87 | 988259.87
GUA230402284619 | Adquisiciones | MTG/DDS/PMHGTO/CALENTADORES/01/2023.. | GRUPO LATOR | MUNICIPIO DETARIMORO | 988259.87 | 988259.87

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA230302253463 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 7202.5 | 7202.5 | 4502.5 | 62.513
GUA230302253489 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1071.3 | 1071.3 | 940 | 87.7439
GUA230302257825 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.52 | 52
GUA230302257832 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.51 | 51
GUA230302257840 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA230302257853 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 1.55 | 51.6667
GUA230302257869 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.51 | 51
GUA230302257873 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.51 | 51
GUA230302257877 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 1.55 | 51.6667
GUA230302254434 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 917.8 | 917.8 | 250 | 27.239
GUA230302253426 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 411.22 | 411.22 | 32 | 7.7817
GUA230302253440 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5611.8 | 5611.8 | 3110.8 | 55.4332
GUA230302254684 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 39.42 | 39.42 | 35 | 88.7874
GUA230402287110 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 657.93 | 657.93 | 600 | 91.1951
GUA230402290308 | 2023 | 4 | Metros | 88 | 88 | 0 | 0
GUA230402290331 | 2023 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
GUA230402290520 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 151.92 | 151.92 | 21 | 13.8231
GUA230402290529 | 2023 | 4 | Metros cúbicos | 157.96 | 157.96 | 0.96 | 0.60775
GUA230402283070 | 2023 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 110 | 55
GUA230402283110 | 2023 | 4 | Metros lineales | 153 | 153 | 75 | 49.0196
GUA230402283112 | 2023 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 28 | 46.6667
GUA230402287414 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 684.33 | 684.33 | 0 | 0
GUA230402292499 | 2023 | 4 | Metros lineales | 259.94 | 259.94 | 129 | 49.6268
GUA230402311684 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 137.5 | 137.5 | 86 | 62.5455
GUA230302249899 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
GUA230402284510 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402284544 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA230402292086 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302250004 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 404.16 | 404.16 | 404.16 | 100
GUA230402284629 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 14 | 14 | 14 | 100
GUA230302249994 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 649.29 | 649.29 | 649.29 | 100
GUA230402284583 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402283693 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 27 | 27 | 27 | 100
GUA230402284602 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA230402284863 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 698.14 | 698.14 | 698.14 | 100
GUA230402292113 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402284555 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA230402284590 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402292132 | 2023 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302247243 | 2023 | 4 | Metros lineales | 7256 | 7256 | 7256 | 100
GUA230302249976 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1104.6 | 477.6 | 477.6 | 100
GUA230402284569 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230402284619 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100